Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2024 года № 1071
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 962 «Об утверждении пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в [постановление](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36947178) Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 962 «Об утверждении пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» следующие изменения:

в [пилотном национальном проекте](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36947178#sub_id=100) «Модернизация сельского здравоохранения», утвержденном указанным постановлением:

в [разделе](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36947178#sub_id=100) «1. Паспорт»:

строку, порядковый номер 9, изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Руководитель национального проекта,куратор национального проекта |  Альназарова А.Ш. - Министр здравоохранения Республики Казахстан;  Дуйсенова Т.Б. - Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан  |

 »;

в [разделе](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36947178#sub_id=300) «3. Цель и задачи национального проекта»:

абзац первый задачи 1 «Обеспечение сельских населенных пунктов организациями ПМСП в соответствии с нормативами.» изложить в следующей редакции:

«В течение 2023 - 2025 годов будет построено и введено в эксплуатацию, в том числе за счет частных инвестиций, 655 объектов ПМСП, из них 260 медицинских пунктов (далее - МП), а также для населенных пунктов с численностью населения от 50 до 200 человек будут построены медицинские пункты с общей площадью не более 70 квадратных метров и следующим минимальным основным составом помещений: кабинет среднего медицинского персонала, процедурная, хозяйственно-бытовое помещение, 235 фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП), 160 врачебных амбулаторий (далее - ВА).»;

в [разделе](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36947178#sub_id=400) «4. План-график реализации национального проекта»:

в задаче 1 «Обеспечение сельских населенных пунктов организациями ПМСП в соответствии с нормативами»:

показатель 1 «Ввод в эксплуатацию 655 объектов ПМСП (в 2023 - 2024 годы).» изложить в следующей редакции:

«Показатель 1. Ввод в эксплуатацию 655 объектов ПМСП (в 2023 - 2025 годы).»;

мероприятия 13, 14 и 15 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 13. Проведение строительно-монтажных работ, реализация проектов ГЧП | уведомление о начале строительства | 3-квартал 2023 года - 4-квартал 2025 года | республиканский и местный бюджеты, частные инвестиции | МИО соответствующей административно-территориальной единицы, МЗ |
| Мероприятие 14.Подведение наружных инженерных сетей до объектов ПМСП | информация в МЗ | 4-квартал 2023 года -4-квартал 2025 года | местный бюджет | МИО соответствующей административно-территориальной единицы |
| Мероприятие 15.Ввод объектов в эксплуатацию, включение в региональные перспективные планы развития инфраструктуры здравоохранения | акты ввода объектов в эксплуатацию | 4-квартал 2023 года - 4-квартал 2025 года | не требуется | МИО соответствующей административно-территориальной единицы, МЗ |

 »;

в задаче 2 «Повышение своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению»:

мероприятия 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 7.Проведение строительно-монтажных работ | уведомление о начале строительства | 3-квартал 2023 года - 4-квартал 2025 года | республиканский и местный бюджеты | МИО соответствующей административно-территориальной единицы, МЗ |
| Мероприятие 8.Закуп и поставка медицинского оборудования в действующие 12 МЦРБ | договоры закупок | 3-квартал 2023 года - 4-квартал 2025 года | республиканский бюджет | МЗ, ТОО «СК-Фармация» (по согласованию) |

 »;

в [приложении 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36947178#sub_id=1) к национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения»:

заголовок изложить в следующей редакции:

«План ввода в эксплуатацию объектов первичной медико-санитарной помощи (МП, ФАП, ВА) в сельских населенных пунктах в период 2023 - 2025 годы»;

в разделе «Область Абай»:

строку, порядковый номер 5, изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | с. Кожагельды Аксуатского района | взамен | МП | 1 |

 »;

строку, порядковый номер 7, изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | с. Аккала Аксуатского района | взамен | МП | 1 |

 »;

в разделе «Область Жетісу»:

строку, порядковый номер 14, изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ст. Малайсары Кербулакского района | взамен | МП | 1 |

 »;

строку, порядковый номер 22, изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | с. Кырыккудык Панфиловского района | взамен | ВА | 1 |

 »;

строку, порядковый номер 28, изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | с. Каражиде Каратальского района | взамен | ФАП | 1 |

 »;

строку, порядковый номер 49, изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | с. Алтынемель Кербулакского района | взамен | ВА | 1 |

 »;

в разделе «Область Ұлытау»:

строку, порядковый номер 4, изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | с. Корғасын Улытауского района | взамен | МП | 1 |

 »;

строки, порядковые номера 15 и 16, изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | с. Бетбулак Улытауского района | взамен | МП | 1 |
| 16 | с. Талдыбулак Жанааркинского района | взамен | ФАП | 1 |

 »;

[приложение 3](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36947178#sub_id=3) к национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения» изложить в новой редакции согласно [приложению](#sub1) к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Премьер-Министр****Республики Казахстан** | **О. Бектенов** |

Приложение

к [постановлению](#sub0) Правительства

Республики Казахстан

от 18 декабря 2024 года № 1071

Приложение 3

к национальному проекту

«Модернизация сельского

здравоохранения»

План
по модернизации многопрофильных центральных районных больниц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Сроки реализации (дооснащение медицинским оборудованием и проведение капитальных ремонтов/ реконструкций/ строительство пристроек) |
| 1 | 2 | 3 |
| **Действующие** | **12** |
| 1 | Атбасарская многопрофильная межрайонная больница Акмолинской области | 2023 - 2025 годы |
| 2 | Степногорская многопрофильная городская больница Акмолинской области | 2023 - 2025 годы |
| 3 |  Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница Северо-Казахстанской области  | 2023 - 2025 годы |
| 4 | Межрайонная больница Аягозского района области Абай | 2023 - 2025 годы |
| 5 | Межрайонная больница района Алтай Восточно-Казахстанской области | 2023 - 2025 годы |
| 6 | Панфиловская межрайонная многопрофильная больница области Жетісу | 2023 - 2025 годы |
| 7 | Карасайская многопрофильная межрайонная больница Алматинской области | 2023 - 2025 годы |
| 8 |  Енбекшиказахская межрайонная многопрофильная больница Алматинской области  | 2023 - 2025 годы |
| 9 | Шиелийская межрайонная больница Кызылординской области | 2023 - 2025 годы |
| 10 | Казалинская межрайонная больница Кызылординской области | 2023 - 2025 годы |
| 11 | Жанакорганская межрайонная больница Кызылординской области | 2023 - 2025 годы |
| 12 | Аральская межрайонная больница Кызылординской области | 2023 - 2025 годы |
| **Планируемые** | **20** |
| 13 | Районная больница Урджарского района области Абай | 2023 - 2025 годы |
| 14 | Житикаринская районная больница Костанайской области | 2023 - 2025 годы |
| 15 |  Аркалыкская региональная больница Костанайской области  | 2023 - 2025 годы |
| 16 | Меркенская центральная районная больница Жамбылской области | 2023 - 2025 годы |
| 17 | Шуская городская больница Жамбылской области | 2023 - 2025 годы |
| 18 | Таласская центральная районная больница Жамбылской области | 2023 - 2025 годы |
| 19 | Хромтауская районная больница Актюбинской области | 2023 - 2025 годы |
| 20 | Мугалжарская районная больница Актюбинской области | 2023 - 2025 годы |
| 21 | Шалкарская районная больница Актюбинской области | 2023 - 2025 годы |
| 22 | Центральная больница города Балхаша Карагандинской области | 2023 - 2025 годы |
| 23 |  Центральная больница города Темиртау Карагандинской области  | 2023 - 2025 годы |
| 24 | Центральная районная больница Жанааркинского района области Ұлытау | 2023 - 2025 годы |
| 25 | Бейнеуская центральная районная больница Мангистауской области | 2023 - 2025 годы |
| 26 | Курмангазийская районная больница Атырауской области | 2023 - 2025 годы |
| 27 | Сайрамская центральная районная больница Туркестанской области | 2023 - 2025 годы |
| 28 | Сарыагашская центральная районная больница Туркестанской области | 2023 - 2025 годы |
| 29 |  Жетысайская центральная районная больница Туркестанской области  | 2023 - 2025 годы |
| 30 |  Ордабасинская центральная районная больница Туркестанской области  | 2023 - 2025 годы |
| 31 | Казталовская районная больница Западно-Казахстанской области | 2023 - 2025 годы |
| 32 | Бурлинская центральная районная больница Западно-Казахстанской области | 2023 - 2025 годы |
| **Всего:** | **32** |